## Bitácora Desafío 22
Nombre del Proyecto | Plataforma IoT para la compartición de estaciones de carga privadas para vehículos eléctricos
Objetivo General
OG | Implementar una plataforma IoT para compartir estaciones de carga para vehículos eléctricos junto con un sistema de reservas para estas mismas.
Objetivos Específicos
Objetivo | Nombre | Descripción
OE1 | Recolectar datos de la CS y EV | Monitorear las estaciones de carga (CS) y los vehículos eléctricos (EV) en tiempo real, utilizando sensores de corriente para registrar el flujo de carga y sensores de proximidad para detectar la ocupación de la estación
OE2 | Desarrollar un sistema de reservas de las estaciones | Desarrollar un sistema de reservas para las estaciones de carga, considerando los distintos casos de uso y posibles usos indebidos, con el objetivo de garantizar eficiencia y equidad en la asignación de recursos
OE3 | Promocionar el compartir las estaciones privadas | Diseñar un sistema de incentivos para motivar a los propietarios de estaciones privadas a compartir sus estaciones, considerando aspectos de seguridad, privacidad y beneficios económicos u operacionales
OE4 | Levantar servidor para el despliegue de la aplicación | Implementar la infraestructura necesaria para desplegar la aplicación, evaluando servicios de servidor en la nube o propios, con el fin de garantizar la transmisión de datos y la conexión entre los distintos módulos del sistema
OE5 | Integrar con métodos de autenticación el control de acceso | Desarrollar un sistema de autenticación para validar la identidad de los usuarios al momento de usar o reservar una estación de carga, garantizando trazabilidad y seguridad en el acceso
OE6 | Transmitir los datos recolectados al servidor | Se transmiten los datos de forma segura y con una tecnología de comunicación establecida. Teniendo un correcto funcionamiento y protección de los datos.
Resultados de Producción
Objetivo | Nombre | Descripción
RP1 | Implementación de hardware especializado | Se tiene un sistema montado con hardware especializado, que cumple con poder medir los parámetros definidos, como lo son la corriente y la ocupación del lugar/estación de carga, este sistema permite ver/analizar estos datos en tiempo real.
RP2 | Reservas fáciles e intuitivas | Existe un método de reservas de horarios de estaciones de carga de vehículos eléctricos, la cual es fácil de entender, y con términos y condiciones claros. Tanto para el usuario administrador de estaciones de carga como para el usuario ocupante/dueño de un vehículo eléctrico.
RP3 | Incentivo para compartir la estación de carga | Existe un incentivo acorde a los gastos de operación y uso del servicio para el dueño de la estación eléctrica. Siendo este suficiente para sobrepasar el riesgo que conlleva compartir su estación al resto de personas.
RP4 | Visualización de datos por parte de los usuarios | Los usuarios pueden ver con normalidad los datos esperados según su tipo. Los administradores pueden monitorear el consumo de su estación de carga, además de abrirla/cerrarla al público según le plazca (respetando los deberes con respecto a las reservas). Y los dueños de vehículos eléctricos, pueden ver las estaciones de carga disponible, su potencia de carga y tienen la posibilidad de agendar una reserva en los horarios que hay.
RP5 | Autenticación de cualquier usuario | Los usuarios pueden ingresar al sistema identificandose con sus roles respectivos, con las vistas y acciones correspondientes a su rol. Respaldados con sistemas de seguridad para evitar fugas de información o acciones mal-intencionadas.
RP6 | Los datos llegan seguros e integros | Los datos transmitidos por el MCU, tienen una tasa de transmisión exitosa alta, se protege la integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos obtenidos por los sensores recepcionados por el servidor (cloud).
Actividades
Actividades Iniciales
Actividad | Nombre | Descripción
A0.1 | Definición de Problemática | Se abarca la interpretación y análisis a la problemática del desafío.
A0.2 | Busqueda y ánalisis de estado de arte | Se investigan las soluciones ya existentes en areas similares al desafío propuesto.
A0.3 | Planteamiento de Arquitectura Preliminar | Se plantea propuesta de arquitectura de cinco capas para el sistema.
A0.4 | Preparación Bitácora 1 | Realización de Bitácora 1 para ser entregada en fecha solicitada.
A0.5 | Preparación Presentación Técnica 1 | Desarrollo de material para la definición técnica del problema y presentación a profesores guía.
A0.6 | Confección de Informe 1 | Confección de primer Informe para la primera entrega a los profesores guía.
A0.7 | Preparación Presentación Hito 1 | Desarrollo de material para la definición de la solución del problema y presentación a profesores guía.
H0 | Problemática del Proyecto | Se define y plantea la problemática central del proyecto.
Actividades para objetivos específicos
Actividad | Nombre | Descripción | OE Cubierto
A1.1 | Definición de sensores a utilizar | Se investifa y plantea el hardware a utilizar en la solución para ser pedido a los profesores guía. | OE1
A1.2 | Preparación de componentes para desarrollo Web | Investigación e implementación de base de software para desarrollo web, se definen tecnologías y repositorio GIT. | OE4
A1.3 | Preparación de datos mockup | Se definen datos aleatoreos para la realización futura de pruebas de software mientras la simulación y el hardware no estén terminados. | OE1
A1.4 | Elección de herramientas cloud | Se investiga y planifica el conjunto de herramientas de uso en la nube a utilizar para el proyecto. | OE4
A1.5 | Despliegue de prueba de servidores cloud. | Tras la definición y planificación se montan e implementan las bases para la utilización de las diferentes plataformas Cloud de backend. | OE4
A1.6 | Planificación de sistema de reservas | Se planifica el comportamiento de futuro sistema de reservas de estaciones de carga a implementar. | OE2
A1.7 | Investigación de regularización y protocolo de publicación de estaciones de carga públicas | Investigación completa de protocolo de regularización de publicación de estaciones de carga privadas, estudio de requerimientos para propietarios. | OE3
A1.8 | Investigación de tecnologías de comunicación (MCU hacia cloud) | Se investiga y plantean tecnologías de comunicación a utilizar en el proyecto. | OE6
H1 | Definición de solución | Se propone solcuión para resolver el problema.
A2.1 | Implementación de hardware en cargador | Programación e implementación de la capa de percepción en los cargadores de vehículos eléctricos con total conectividad IoT. | OE1
A2.2 | Desarrollo de aplicación web simple para monitoreo | Programación de interfaz gráfica básica para el monitoreo de estaciones de carga de vehículos eléctricos, con monitoreo de carga y uso de dispositivo. | OE4
A2.3 | Implementación de mapas en aplicación web | Implementación de API de mapas para gestionar ubicaciones de estaciones de carga registradas en la aplicación. | OE4
A2.4 | Implementación de simulación básica del sistema | Implementación de simulador del hardware del sistema IoT para la realización de pruebas de software. | OE1
A2.5 | Modelamiento de sistema de reservas | Modelamiento e implementación de sistema de reservas funcional en la aplicación web. | OE2
A2.6 | Planificación de incentivos a utilización de usuarios | Confección de plan para incentivar la compartición de estaciones de carga y la utilización general del proyecto. | OE3
A2.7 | Generar sistema sencillo de login/register | Implementación de manejo de usuarios en base de datos y correcto manejo de Logins básicos y registros básicos de usuarios. | OE5
A2.8 | Definición de tecnología de comunicación a utilizar | Se implementan tecnologías de comunicación elegidas dentro del proyecto. | OE6
RP2
H2 | Entrega de avances y herramientas desarrolladas | En el hito se presentan las tecnologías desarrolladas hasta el momento, es decir todo el avance correspondiente a hardware y software donde serán evaluadas para determinar su utilidad al proyecto.
A3.1 | Desarrollar login seguro con multiples usuarios | Desarrollar diferenciación entre tipos de usuarios de la plataforma e implementar autenticación confiable para los usuarios. | OE5
A3.2 | Perfeccionar interfaz web, gestión segura de diferentes usuarios | Pulir y profesionalizar interfaz web para su uso apto para las masas, priorizar diseño limpio e intuitivo, realizar portabilidad a dispositivos móviles. | OE4
A3.3 | Ajustes y mejoras basadas en feedback | Recopilación de retroalimentación recibida por el cliente o profesores guía para pulir detalles tanto técnicos como interpretativos de la solución. | Varios
A3.4 | Corrección de errores de hardware | Testeo y busqueda de errores en el hardware para su corrección. | OE1
A3.5 | Implementación sistemática de tramitación de tipo de estación de carga | Implementación de sistema de ayuda a tramitación de publicación de estación de carga privada en aplicación web/móvil. | OE3
A3.6 | Optimización de interfaz web | Pulir y optimizar el rendimiento de la aplicación web/móvil en todos los dispositivos disponibles ya sea en velocidad de software o en velocidad de conexión. | OE4
A3.7 | Integración del hardware correspondiente al sistema | Implementación final del hardware del sistema en un sistema instalable en conjunto. | OE1
A3.8 | Comunicación MCU a Servidor | Se logran transmitir los datos correctamente desde el microcontrolado hacia el servidor levantado | OE6
A3.9 | Cifrado y descifrado de archivos | Transmisión cifrada de datos a través de la capa de comunicación. | OE6
RP1, RP5, RP3
H3 | Entrega de prototipo preliminar | En el hito se presenta una versión preliminar funcional de la plataforma IoT con la gran mayoría de funcionalidades propuestas ya implementadas. El propósito de la evaluación es la obtención de feedback para la corrección de errores de implementación.
A4.1 | Corrección de errores del prototipo preliminar | Se realizan ajustes finales para la finalización del producto. | OE4, OE6
A4.2 | Documentación del sistema | Elaboración de documentación completa del sistema IoT para asegurar escalabilidad y uso futuro.
A4.3 | Evaluación Final del sistema | Evaluación exhaustiva del sistema para asegurar cumplimiento de todos los objetivos planteados.
A4.4 | Revisión Final y aprobación | Revisión Final del sistema junto con el cliente para verificar cumplimiento de todas las expectativas planteadas por éste.
RP4, RP6
H4 | Entrega Final del proyecto | El hito representa el cierre total del proyecto, se debe entregar el proyecto toatlmente finalizado asegurando el cumplimiento de todos los objetivos.

## Carta Gantt
|  |  | Abr (21-27) | Abr-May (28-04) | May (05-11) | May (12-18) | May (19-25) | May-Jun (26-01) | Jun (02-08) | Jun (09-15) | Jun (16-22) | Jun (23-29) | Jun-Jul (30-06) | Jul (07-13) | Jul (14-20) | Jul (21-27) | Jul-Ago (28-03) | Ago (04-10) | Ago (11-17) | Ago (18-24) | Ago (25-31) | Sep (01-07) | Sep (08-14) | Sep (15-21) | Sep (22-28) | Sep-Oct (29-05) | Oct (06-12) | Oct (13-19) | Oct (20-26) | Oct-Nov (27-02) | Nov(03-10)
Estado | Color | A0.1
Esperado |  | A0.2
Finalizado |  | A0.3
Retrasado |  | A0.4
Hitos |  | A0.5
A0.6
A0.7
H0
A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A1.5
A1.6
A1.7
A1.8
H1
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5
A2.6
A2.7
A2.8
RP2
H2
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6
A3.7
A3.8
A3.9
RP1
RP3
RP5
H3
A4.1
A4.2
A4.3
A4.4
RP4
RP6
H4

## Planificación
Actividad, Tarea, Resultado de Producción, Hito | Descripción (resumen) | Responsable | Comienzo | Fin (Esperado/ Logrado) | % de Logro Esperado | % de Logro | Entregable | Comentarios
A0.1 | Definición de Problemática | Equipo | 2025-04-21 | 2025-05-04 | 100% | 100%
A0.2 | Busqueda y ánalisis de estado de arte | Equipo | 2025-04-21 | 2025-05-11 | 100% | 100%
A0.3 | Planteamiento de Arquitectura Preliminar | Equipo | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 100% | 100%
A0.4 | Preparación Bitácora 1 | Equipo | 2025-04-12 | 2025-05-18 | 100% | 100%
A0.5 | Preparación Presentación Técnica 1 | Equipo | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 100% | 100%
A0.6 | Confección de Informe 1 | Equipo | 2025-04-28 | 2025-05-18 | 100% | 100%
A0.7 | Preparación Presentación Hito 1 | Equipo | 2025-05-05 | 2025-05-18 | 100% | 100%
H0 | Problemática del Proyecto | Equipo | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100% | 90% |  | Falta revisión, entrega lista
Primera tanda de actividades
A1.1 | Definición de sensores a utilizar | Martinez, J | 2025-05-12 | 2025-06-01 | 100% | 0%
A1.2 | Preparación de componentes para desarrollo Web | Arias, G | 2025-05-19 | 2025-06-01 | 100% | 0%
A1.3 | Preparación de datos mockup | Martinez, J | 2025-05-26 | 2025-06-15 | 100% | 0%
A1.4 | Elección de herramientas cloud | Arias, G | 2025-06-26 | 2025-06-08 | 100% | 0%
A1.5 | Despliegue de prueba de servidores cloud. | Arias, G | 2025-06-02 | 2025-06-15 | 100% | 0%
A1.6 | Planificación de sistema de reservas | Martinez, J | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 100% | 0%
A1.7 | Investigación de regularización y protocolo de publicación de estaciones de carga públicas | Martinez, J | 2025-06-02 | 2025-06-15 | 100% | 0%
A1.8 | Investigación de tecnologías de comunicación (MCU hacia cloud) | Martinez, J | 2025-05-26 | 2025-06-08 | 100% | 0%
H1 | Definición de solución | Equipo | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 1 | 0
Segunda tanda de actividades
A2.1 | Implementación de hardware en cargador | Martinez, J | 2025-06-16 | 2025-06-29 | 100% | 0%
A2.2 | Desarrollo de aplicación web simple para monitoreo | Arias, G | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 100% | 0%
A2.3 | Implementación de mapas en aplicación web | Arias, G | 2025-06-16 | 2025-07-13 | 100% | 0%
A2.4 | Implementación de simulación básica del sistema | Martinez, J | 2025-06-30 | 2025-07-13 | 100% | 0%
A2.5 | Modelamiento de sistema de reservas | Martinez, J | 2025-06-16 | 2025-06-29 | 100% | 0%
A2.6 | Planificación de incentivos a utilización de usuarios | Martinez, J | 2025-06-30 | 2025-07-13 | 100% | 0%
A2.7 | Generar sistema sencillo de login/register | Arias, G | 2025-06-30 | 2025-07-13 | 100% | 0%
A2.8 | Definición de tecnología de comunicación a utilizar | Martinez, J | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 100% | 0%
RP2 | Reservas fáciles e intuitivas | Equipo | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 100% | 0%
H2 | Entrega de avances y herramientas desarrolladas | Equipo | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 100% | 0%
Tercera tanda de actividades
A3.1 | Desarrollar login seguro con multiples usuarios | Arias, G | 2025-08-04 | 2025-08-10 | 100% | 0%
A3.2 | Perfeccionar interfaz web, gestión segura de diferentes usuarios | Arias, G | 2025-08-04 | 2025-08-17 | 100% | 0%
A3.3 | Ajustes y mejoras basadas en feedback | Arias, G | 2025-08-04 | 2025-08-31 | 100% | 0%
A3.4 | Corrección de errores de hardware | Martinez, J | 2025-08-04 | 2025-08-17 | 100% | 0%
A3.5 | Implementación sistemática de tramitación de tipo de estación de carga | Martinez, J | 2025-08-18 | 2025-08-31 | 100% | 0%
A3.6 | Optimización de interfaz web | Arias, G | 2025-08-18 | 2025-09-21 | 100% | 0%
A3.7 | Integración del hardware correspondiente al sistema | Martinez, J | 2025-09-01 | 2025-09-21 | 100% | 0%
A3.8 | Comunicación MCU a Servidor | Martinez, J | 2025-08-25 | 2025-09-07 | 100% | 0%
A3.9 | Cifrado y descifrado de archivos | Martinez, J | 2025-09-08 | 2025-09-21 | 100% | 0%
RP1 | Implementación de hardware especializado | Equipo | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 100% | 0%
RP3 | Incentivo para compartir la estación de carga | Equipo | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 100% | 0%
RP5 | Autenticación de cualquier usuario | Equipo | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 100% | 0%
H3 | Entrega de prototipo preliminar | Equipo | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 100% | 0%
Cuarta tanda de actividades
A4.1 | Corrección de errores del prototipo preliminar | Equipo | 2025-09-22 | 2025-10-12 | 100% | 0%
A4.2 | Documentación del sistema | Equipo | 2025-09-29 | 2025-10-26 | 100% | 0%
A4.3 | Evaluación Final del sistema | Equipo | 2025-10-06 | 2025-10-26 | 100% | 0%
A4.4 | Revisión Final y aprobación | Equipo | 2025-10-13 | 2025-10-26 | 100% | 0%
RP4 | Visualización de datos por parte de los usuarios | Equipo | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 100% | 0%
RP6 | Los datos llegan seguros e integros | Equipo | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 100% | 0%
H4 | Entrega Final del proyecto | Equipo | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 100% | 0%

## Administración
Actividad | Descripción (resumen) | Responsable | Comienzo | Fin (Esperado/ Logrado) | % de Logro | Comentarios
Adquisición
AC1 | Asignación y acceso al desafío | Equipo | abr 3, 2025 | abr 3, 2025 | 100% | -
AC2 | Acceso a avances por el cliente | Cliente | may 19, 2025 | may 19, 2025 | 100% | -
Administración
AD1 | Entrega Bitácora e Informe 1 | Equipo | may 19, 2025 | may 19, 2025 | 100% | -
AD2 | Entrega Bitácora 2 | Equipo |  | jun 6, 2025 |  | -
AD3 | Entrega Bitácora 3 e Informe 2 | Equipo |  | jul 4, 2025 |  | -
AD4 | Entrega Bitácora 4 e Informe 3 | Equipo |  | sep 12, 2025 |  | -
AD5 | Entrega Bitácora 5 e Informe 4 | Equipo |  | oct 24, 2025 |  | -
Organización de reuniones
OR1 | Reunión de Equipo N°1 | Equipo | abr 14, 2025 | abr 14, 2025 | 100% | Definición de Problemática Inicial y Estado del Arte
OR2 | Reunión de Equipo N°2 | Equipo | abr 24, 2025 | abr 24, 2025 | 100% | Busqueda de Soluciones de Mercado y contibuciones propuestas
OR3 | Presentación Técnica 1 | Equipo | abr 25, 2025 | abr 25, 2025 | 100% | Definición de Arquitectura, usuarios esperados y requisitos funcionales
OR4 | Reunión de Equipo N°3 | Equipo | may 3, 2025 | may 3, 2025 | 100% | Definición inicial de objetivos generales y específicos
OR5 | Reunión de Equipo N°4 | Equipo | may 7, 2025 | may 7, 2025 | 100% | Corrección y análisis de estado de Arte y planificación de Hito 1
OR6 | Presentación Hito 1 | Equipo | may 17, 2025 | may 17, 2025 | 100%